## Impediment Log
ID Impedimento | Descripción | Impacto | Responsable | Acción de mitigación / solución | Fecha resolución | Estado | Observaciones
IMP-00.1 | Ambigüedad en los requerimientos iniciales y alcance del MVP. | Retrasó la planificación general y la definición del backlog. | Claudio Escobar | Reunión de alineación con stakeholders y revisión de requerimientos funcionales. | 15-08-2025 | Resuelto | Documento de requerimientos aprobado.
IMP-00.2 | Fallas en instalación de dependencias Flutter en Windows 11. | Impidió compilar los primeros prototipos móviles. | Carlos de ferrari | Reconfiguración del SDK y entorno de Android Studio. | 17-08-2025 | Resuelto | Entorno validado en los equipos.
IMP-00.3 | Dificultades en la conexión de GitHub con VS Code. | No se pudieron sincronizar ramas ni commits. | renzo rios | Configuración de acceso SSH y autenticación por tokens personales. | 21-08-2025 | Cerrado | Se estandarizó el flujo Git.
IMP-00.4 | Inconsistencias entre mockups y requerimientos técnicos. | Reprocesamiento de pantallas y pérdida de tiempo de diseño. | Claudio Escobar | Validación de prototipos con equipo backend antes de aprobación final. | 23-08-2025 | Resuelto | Mockups ajustados al flujo real.
IMP-00.5 | Falta de definición en las métricas de avance del proyecto. | Dificultad para medir progreso de entregas. | Claudio Escobar | Creación de dashboard de seguimiento (burndown + KPIs). | 30-08-2025 | Cerrado | Se implementó monitoreo base del progreso.
Acción de mitigación / solución | Fecha resolución | Estado | Observaciones
Reunión de alineación con stakeholders y revisión de requerimientos funcionales. | 15-08-2025 | Resuelto | Documento de requerimientos aprobado.
Reconfiguración del SDK y entorno de Android Studio. | 17-08-2025 | Resuelto | Entorno validado en los equipos.
Configuración de acceso SSH y autenticación por tokens personales. | 21-08-2025 | Cerrado | Se estandarizó el flujo Git.
Validación de prototipos con equipo backend antes de aprobación final. | 23-08-2025 | Resuelto | Mockups ajustados al flujo real.
Creación de dashboard de seguimiento (burndown + KPIs). | 30-08-2025 | Cerrado | Se implementó monitoreo base del progreso.