## Impediment Log
ID Impedimento | Descripción | Impacto | Responsable | Acción de mitigación / solución | Fecha resolución | Estado | Observaciones
IMP-01.1 | Error en conexión con base de datos GCP SQL. | Impidió probar los primeros endpoints. | carlos de ferrari | Verificación de credenciales y reglas de firewall. | 06-09-2025 | Resuelto | BD accesible desde entorno local.
IMP-01.2 | Falta de normalización en tablas de datos. | Inconsistencias en consultas SQL. | carlos de ferrari | Revisión de modelo ER y normalización a 3FN. | 08-09-2025 | Resuelto | Esquema unificado.
IMP-01.3 | Endpoint `/alertas` no retornaba formato JSON correcto. | Afectó pruebas de integración. | Renzo rios | Ajuste en serialización del modelo | 10-09-2025 | Cerrado | API estable.
IMP-01.4 | Lentitud al consumir API desde emulador local. | Pérdida de tiempo en validaciones. | Renzo rios | Creación de caché local | 11-09-2025 | Resuelto | Respuesta <1s.
IMP-01.5 | Falta de documentación del código backend. | Dificultó onboarding del equipo. | Claudio Escobar | Generación de README con rutas y dependencias. | 13-09-2025 | Cerrado | Documentación validada.
Acción de mitigación / solución | Fecha resolución | Estado | Observaciones
Verificación de credenciales y reglas de firewall. | 06-09-2025 | Resuelto | BD accesible desde entorno local.
Revisión de modelo ER y normalización a 3FN. | 08-09-2025 | Resuelto | Esquema unificado.
Ajuste en serialización del modelo | 10-09-2025 | Cerrado | API estable.
Creación de caché local | 11-09-2025 | Resuelto | Respuesta <1s.
Generación de README con rutas y dependencias. | 13-09-2025 | Cerrado | Documentación validada.