## Sprint 0 – Descubrimiento
Backlog ID | Tarea | Responsable | Estado | Esfuerzo (h) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Esfuerzo Restante
HU0.1 | Reunión con stakeholders y levantamiento inicial | Claudio Escobar | Hecho | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0.1 | Documentar Requisitos (RFC inicial) | Claudio Escobar | Hecho | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0.1 | Aprobación de alcance (MVP) | Renzo Rios | Hecho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0.2 | Wireframes de pantallas clave | Claudio Escobar | Hecho | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0.2 | Prototipo navegable (Figma) | Carlos de ferrari | Hecho | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0.2 | Guía de estilos (colores/tipografías) | Carlos de ferrari | Hecho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0.3 | Instalación de SDKs, emuladores y dependencias | Claudio Escobar | Hecho | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0.3 | Configuración de linters y formateadores | Renzo Rios | Hecho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0.4 | Repositorio inicial + protección de rama main | Renzo Rios | Hecho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0.4 | Definir convención de commits y PRs | Claudio Escobar | Hecho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0.5 | Backlog global y épicas | Claudio Escobar | Hecho | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU0.5 | Carta Gantt en drawio | Claudio Escobar | Hecho | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0