## Sprint 1
Backlog ID | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estado | Esfuerzo (h) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Esfuerzo Restante
HU1.1 | Como autoridad, quiero registrar y gestionar alertas en una base de datos local, para mantener información actualizada durante una emergencia. | Inicializar proyecto base con dependencias | Carlos de ferrari | Hecho | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
HU1.2 | Como sistema, quiero autenticar a los usuarios mediante credenciales, para asegurar acceso seguro al sistema | Definir esquema SQLite con tablas base | Renzo rios | Hecho | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
HU1.3 | Como desarrollador, quiero centralizar los logs de eventos del sistema, para facilitar depuración y trazabilidad de fallas. | Simular endpoints locales GET/POST | Renzo rios | Hecho | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HU1.4 | Como sistema, quiero autenticar a los usuarios mediante credenciales, para asegurar acceso seguro al sistema | Implementar logs de eventos en consola | Claudio Escobar | Hecho | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU1.5 | Como desarrollador, quiero centralizar los logs de eventos del sistema, para facilitar depuración y trazabilidad de fallas. | Pruebas en Android/Web | Renzo rios | Hecho | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0