## Sprint 3
Backlog ID | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estado | Esfuerzo (h) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Esfuerzo Restante
HU3.1 | Como usuario sin conexión, quiero recibir alertas a través de red LoRa Mesh para mantenerme informado aunque no haya internet. | Conectar dispositivos por Bluetooth Low Energy (BLE) | Claudio Escobar | En curso | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
HU3.2 | Como familiar a distancia, quiero enviar mensajes cortos mediante Bluetooth o LoRa para comunicarme con mis seres queridos durante una crisis. | Mensajería local sin internet | Carlos de Ferrari | Hecho | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HU3.3 | Como administrador, quiero visualizar el estado de los nodos activos LoRa Mesh para monitorear la red local en tiempo real. | Pruebas de persistencia BLE → SQLite | Renzo rios | En curso | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0