## Burndown
Burndown Chart – Sprint 4 – Integración (Sem 11–13)
Día | Horas completadas | Acumulado | Esfuerzo total | Ideal restante | Real restante
1 | 1 | 1 | 55 | 30 | 30
2 | 1 | 2 | 55 | 27.7 | 29
3 | 1 | 3 | 55 | 25.4 | 28
4 | 1 | 4 | 55 | 23.1 | 27
5 | 1 | 5 | 55 | 20.8 | 25
6 | 1 | 6 | 55 | 18.5 | 23
7 | 0 | 6 | 55 | 16.2 | 21
8 | 6 | 12 | 55 | 13.9 | 18
9 | 7 | 19 | 55 | 11.6 | 14
10 | 8 | 27 | 55 | 9.3 | 10
11 | 7 | 34 | 55 | 7 | 7
12 | 6 | 40 | 55 | 4.7 | 4
13 | 7 | 47 | 55 | 2.4 | 2
14 | 8 | 55 | 55 | 0 | 0

## Resumen
Métrica | Valor / Fórmula
Esfuerzo total (h) | 55
Horas completadas (acumuladas) | #REF!
Horas restantes (reales) | #REF!
% Avance | #REF!
Velocidad promedio (h/día) | #REF!
Días restantes proyectados | #REF!