## Datos
Inicio del proyecto (edítame) | 2025-10-01
Duración sprint (días) | 14
| Tarea | Inicio | Fin | Sprint
| Estructura base app + navegación | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 1
| Tema/estilos (ThemeProvider) | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 1
| Login/Inicio UI | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 1
| Alias (SharedPreferences) + IdentifierScreen | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 1
| Provider BLE + permisos | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2
| Escaneo BLE + lista dispositivos + RSSI | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 2
| Conexión/Desconexión + discovery notify/write | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 2
| SQLite helper + tabla mensajes | 2025-09-29 | 2025-10-05 | 3
| UI Chat + cargar historial | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 3
| Enviar/guardar mensajes (offline) | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 3
| Entrega Fase 1 avance funcional hito 1 | 2025-10-13 | 2025-10-19
| MeshtasticClient + MeshClientProvider | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 4
| Streams (connection/packet/node) integrados | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 4
| Enviar/recibir por mesh → persistir en SQLite | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 4
| NetworkStatusScreen (estado BLE / desconexión) | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 4
| Fix loop escaneo/refresh + timeouts | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 5
| Optimización rendimiento (UI/DB/streams) | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 5
| SettingsScreen (toggles + LoRa read-only) | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 5
| Documentación + diagramas + presentación final | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 5
| fecha inicio | 2025-09-01
| fecha final | 2025-12-07
18