## Sprint 2
Backlog ID | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estado | Esfuerzo (h) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Esfuerzo Restante
HU2.1 | Como ciudadano, quiero visualizar las alertas activas en mi entorno para conocer riesgos cercanos en tiempo real. | Diseñar UI con Flutter y navegación | Carlos De Ferrai | Hecho | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
HU2.2 | Como usuario, quiero acceder con mi cuenta en la app móvil para recibir notificaciones personalizadas. | Conexión entre UI y BD local | Claudio Escobar | Hecho | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
HU2.3 | Como autoridad, quiero enviar alertas desde la app móvil para informar rápidamente a los usuarios. | Implementar guardado local en SQLite | Renzo rios | Hecho | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0