## Sprint 4
Backlog ID | Historia / Tarea | Objetivo del Sprint | Criterios de Aceptación | Definition of Done | Responsable | Prioridad | Estado | Esfuerzo (h) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Esfuerzo Restante
HU4.1 | Sincronización offline → online | Implementar sincronización automática cuando vuelva internet | Al reconectarse, los mensajes y alertas locales deben enviarse correctamente al backend | Probado con datos reales, sin duplicados y sin errores | Claudio | Alta | Hecho | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
HU4.2 | Panel web (mapa + filtros) | Permitir a autoridades visualizar eventos | Mapa funcional con filtros (sismo, clima, volcán, región) | Render estable y sin fallos | Renzo | Alta | Hecho | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
HU4.3 | Notificaciones push críticas | Alertar al usuario incluso con la app cerrada | Push recibida en 3 escenarios: app abierta, fondo y cerrada | Probado en dispositivo Android real | Carlos | Alta | Hecho | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0