## Impediment Log
ID Impedimento | Descripción | Impacto | Responsable | Acción de mitigación / solución | Fecha resolución | Estado | Observaciones
IMP-02.1 | Feriados nacionales redujeron horas efectivas de trabajo. | Atraso de una semana en desarrollo UI. | Claudio Escobar | Replanificación y extensión de jornada tras feriados. | 23-09-2025 | Cerrado | Flujo retomado sin comprometer entregas.
IMP-02.2 | Error de renderizado en widget principal. | App no cargaba correctamente. | carlos de ferrari | Revisión de dependencias Flutter y actualización a versión estable. | 18-09-2025 | Resuelto | App funcional.
IMP-02.3 | Problemas de compatibilidad con versión SDK Android. | Fallo en compilación de app. | Claudio Escobar | Actualización de SDK 34 y Gradle Wrapper. | 20-09-2025 | Cerrado | Compilación exitosa.
IMP-02.4 | Autenticación por token no persistía sesión. | Interrupción en flujo de usuario. | Renzo rios | Ajuste en almacenamiento local con `SharedPreferences`. | 22-09-2025 | Resuelto | Sesión persistente.
IMP-02.5 | Diseño visual inconsistente con mockups. | Diferencias con prototipo Figma. | Claudio Escobar | Sincronización de UI final con diseño validado. | 24-09-2025 | Cerrado | Diseño aprobado.
Acción de mitigación / solución | Fecha resolución | Estado | Observaciones
Replanificación y extensión de jornada tras feriados. | 23-09-2025 | Cerrado | Flujo retomado sin comprometer entregas.
Revisión de dependencias Flutter y actualización a versión estable. | 18-09-2025 | Resuelto | App funcional.
Actualización de SDK 34 y Gradle Wrapper. | 20-09-2025 | Cerrado | Compilación exitosa.
Ajuste en almacenamiento local con `SharedPreferences`. | 22-09-2025 | Resuelto | Sesión persistente.
Sincronización de UI final con diseño validado. | 24-09-2025 | Cerrado | Diseño aprobado.