## Impediment Log
ID Impedimento | Descripción | Impacto | Responsable | Acción de mitigación / solución | Fecha resolución | Estado | Observaciones
IMP-03.1 | Inestabilidad en comunicación LoRa entre nodos. | Fallo en transmisión de mensajes. | carlos de ferrari | Ajuste de baudrate y canal de frecuencia. | 03-10-2025 | Resuelto | Conectividad estable.
IMP-03.2 | Datos no se almacenaban correctamente en modo offline. | Pérdida parcial de registros. | carlos de ferrari | Implementación de SQLite temporal y sincronización al reconectarse. | 06-10-2025 | Resuelto | Sincronización verificada.
IMP-03.3 | Tiempo de respuesta elevado al integrar backend y móvil. | Experiencia de usuario degradada. | renzo rios | Optimización de endpoints y reducción de payloads. | 06-10-2025 | Cerrado | Tiempos mejorados.
IMP-03.4 | Error en validación de datos de sensores. | Datos inconsistentes en tablero de monitoreo. | renzo rios | Validación de datos en backend antes del insert. | 08-10-2025 | Resuelto | Validación activa.
IMP-03.5 | Fallas en sincronización entre nodos IoT durante prueba de campo. | Retraso en validación final. | Claudio Escobar | Revisión física de nodos y ajuste de firmware. | 10-10-2025 | Cerrado | Sincronización exitosa.
Acción de mitigación / solución | Fecha resolución | Estado | Observaciones
Ajuste de baudrate y canal de frecuencia. | 03-10-2025 | Resuelto | Conectividad estable.
Implementación de SQLite temporal y sincronización al reconectarse. | 06-10-2025 | Resuelto | Sincronización verificada.
Optimización de endpoints y reducción de payloads. | 06-10-2025 | Cerrado | Tiempos mejorados.
Validación de datos en backend antes del insert. | 08-10-2025 | Resuelto | Validación activa.
Revisión física de nodos y ajuste de firmware. | 10-10-2025 | Cerrado | Sincronización exitosa.