## Product Backlog
Identificador (ID) | Rol | Descripción de funcionalidad | Razón/Resultado | Alias | Estado | Dimensión /Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HU1 | Un usuario IoT | Configurar proyecto base en Flutter | Con el fin de establecer la estructura inicial multiplataforma | Configuración base | Completada | 5 | Sprint 1 | Alto
HU2 | Desarrollador IoT | Habilitar compatibilidad Android/Web | Para asegurar funcionamiento BLE y base de datos web | Compatibilidad plataformas | Completada | 3 | Sprint 1 | Medio
HU3 | Usuario autenticado | Implementar login/logout con Riverpod | Con el fin de asegurar control de sesión seguro | Autenticación | Completada | 5 | Sprint 1 | Alto
HU4 | Equipo Dev | Diseñar dashboard principal | Con el fin de centralizar acceso a módulos | Dashboard principal | Completada | 4 | Sprint 1 | Medio
HU5 | Equipo Dev | Desarrollar módulo de mensajería offline | Para permitir comunicación local persistente | Mensajería offline | Completada | 3 | Sprint 2 | Medio
HU6 | Usuario técnico | Monitorear red BLE en tiempo real | Para gestionar conectividad entre nodos | Monitor BLE | Completada | 5 | Sprint 2 | Alto
HU7 | Administrador | Configurar alias e identificación local | Con el fin de personalizar perfil de usuario | Gestión de alias | Completada | 3 | Sprint 2 | Medio
HU8 | Usuario IoT | Visualizar mapa de alertas con OpenStreetMap | Con el fin de mostrar eventos de emergencia | Mapa de alertas | Completada | 4 | Sprint 3 | Alto
HU9 | Equipo QA | Validar flujo de datos end-to-end | Con el fin de asegurar integridad de la información | Validación de flujo | En curso | 3 | Sprint 3 | Medio
HU10 | Equipo DevOps | Versionar proyecto y documentar en GitHub | Con el fin de mantener trazabilidad del desarrollo | Repositorio GitHub | En curso | 3 | Sprint 3 | Alto