## Impediment Log
ID | Impedimento | Impacto | Responsable | Fecha | Estado | Acción tomada
IMP-04.1 | Fallas en sincronización offline → online | Retrasa pruebas finales del módulo de sincronización | Claudio | 2025-10-20 | Hecho | Revisando manejo de colas y reintentos
IMP-04.2 | Librería del mapa no carga capas | Panel web incompleto, impide pruebas del dashboard | Renzo | 2025-10-27 | Hecho | Evaluando Leaflet vs. Mapbox para corregir compatibilidad
IMP-04.3 | Push falla en modo “cerrado” | Riesgo para alertas críticas, afecta la confiabilidad del sistema | Carlos | 03-113-2025 | Hecho | Ajustando permisos y canales de notificación