## Impediment Log
ID Impedimento | Impedimento | Impacto | Responsable | Fecha | Estado | Accion
IMP-05.1 | Dataset insuficiente para IA | Retrasa entrenamiento del modelo predictivo | Claudio | 2025-11-17 | pendiente | Buscar dataset ONEMI / SENAPRED
IMP-05.2 | Nodo Meshtastic sin batería | Impide pruebas de comunicación Mesh | Renzo | 2025-11-24 | Hecho | Cambio de batería
IMP-05.3 | Falta de documentación técnica | Retrasa demo final y revisión del sprint | Carlos | 2025-11-26 | Hecho | Completar secciones en Word